台安委办便函〔2019〕13号

关于召开市安委办联络员会议的通知

市级有关单位：

市安委办定于2019年3月13日（星期三）上午9∶00召开市安委办联络员会议，现将具体事项通知如下：

一、会议地点

台州市应急管理局三楼会议室（台州市白云山西路300号，台州市综合应急大楼）。

二、参加人员

市发改委、市经信局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市建设局、市交通运输局、市商务局、市综合行政局（市城市管理局）、市文化和广电旅游局、市港航口岸和渔业管理局、市市场监管局、台州海事局、市消防救援支队、市港航事业发展中心等相关单位联络员。

三、会议内容

1、请市公安局（市交警局）、市建设局、市交通运输局、市港航口岸和渔业管理局、台州海事局、市消防救援支队、市港航事业发展中心等单位分析今年以来各行业领域安全生产形势。

2、讨论《台州市开展安全生产七大领域攻坚战综合整治行动实施方案》（征求意见稿）。

四、其他事项

请各单位将与会人员名单于3月12日上午前报市应急管理局公文交换系统，联系人：王露，电话（传真）：88510965。

附件：《台州市开展安全生产七大领域攻坚战综合整治行动

实施方案》（征求意见稿）

台州市安全生产委员会办公室

2019年3月11日

附件

台州市开展安全生产七大领域攻坚战

综合整治行动实施方案

（征求意见稿）

为进一步加强全市安全生产工作，强化重点行业领域安全监管，根据省、市安全生产工作会议精神，经研究，决定在全市范围内开展消防、道路交通、渔业船舶、危险化学品、建筑施工、城市安全和城乡危旧房等七大领域安全生产攻坚战综合整治行动，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，牢固树立安全发展理念，强化问题导向、风险管控、隐患治理、责任落实，开展七大重点领域安全生产攻坚战综合整治行动，为庆祝新中国成立70周年，为我市平安创建和“两个高水平”台州篇章建设提供强有力的安全保障。

二、工作目标

严控各类事故，有效遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，确保实现生产安全事故死亡人数同比下降20%以上。其中：

（一）消防领域事故起数、死亡人数同比下降20%以上；

（二）道路交通领域事故死亡人数同比下降20%以上；

（三）渔业船舶领域事故死亡人数同比下降20%以上；

（四）不发生危险化学品领域亡人事故；

（五）不发生建筑施工领域亡人事故；

（六）不发生城乡危旧房治理亡人事故；

（七）不发生城市安全领域亡人事故。

三、工作内容

（一）消防领域攻坚战。持续深化居住出租房、高层建筑、人员密集场所、“九小”场所、生产企业和电气、电动自行车等重点场所、领域火灾隐患治理。持续推进居住出租房“旅馆式”管理，年底前完成3人以上出租房复查整治。加快高层建筑消防安全综合治理，年底前实现高层公共建筑消防设施功能完好率、消防远程监控系统联网率均达100%，高层居住建筑“两率”均达90%。推进人员密集场所消防安全整治，在公众聚集场所开展疏散通道畅通和消防设施提升工程。强化“九小”场所消防安全排查整治，6月底前实现“九小”场所底数“清底”100%，年底前实现生产、经营、储存区与住宿区“硬隔离”措施100%。加强生产企业消防安全整治，年底前全市80%以上企业达到消防安全一级标准。

牵头单位：市消防救援支队；配合单位：市公安局、市建设局、市商务局、市文化和广电旅游体育局、市综合行政执法局（市城市管理局）等。

（二）道路交通领域攻坚战。继续开展“平安交通三年行动”，持续推进道路安全隐患整治，深化电动车交通安全治理，强化工程运输车等重点车辆管控，狠抓中小学生和老年人出行安全，确保事故死亡人数持续断崖式下降。推进公路生命安全防护工程，完成516公里的安防工程建设，其中县乡道安防工程111公里，村道安防工程405公里。强化源头治理，倒逼责任落实，推动联动共治，严格落实重伤以上交通事故领导到场制度和责任追究制度。

牵头单位：市公安局；配合单位：市交通运输局、市建设局、市综合行政执法局（市城市管理局）等。

（三）渔业船舶领域攻坚战。以国家渔船综合管理改革试验基地建设为统领，持续深化“平安渔业示范县”创建和渔港管理站建设，巩固渔船安全管理基础。完善渔船安全隐患治理闭环管理，重点针对涉氨冷藏船、渔运船、蟹笼船、拖虾船开展防火、防碰撞、防倾覆、防机械损伤专项整治。严格渔船安全执法检查，强化市县联动和行行衔接，开展职务船员配备、“五超行为”专项执法；部门协同，属地监管，持续清剿涉渔“三无”船舶，推进乡镇船舶纳管工作。强化海上渔船动态监管，推进渔船应急管理指挥中心建设，重点强化动态编组、终端离线、敏感水域动态管控和应急救援工作。深化四类涉渔人员培训教育，重点提高职务船员实际配备率和普通船员应急自救能力。

牵头单位：市港航口岸和渔业管理局；配合单位：市公安局、台州海事局等。

（四）危险化学品领域攻坚战。深化氯乙烯等易燃易爆有毒气体、油气管道途经人员密集场所高后果区安全隐患排查治理和风险防控等专项整治，推进重点化工园区人流物流一体化管控，加快推进储存罚没、扣押危险化学品专用仓库建设。

牵头单位：市应急管理局；配合单位：市发改委、市经信局、市生态环境局等。

（五）建筑施工领域攻坚战。开展建筑施工安全生产专项治理，稳步推进深基坑、超高超重支模架和起重机械安拆等重大危险源的隐患排查治理和打非治违，完善全市施工现场视频在线监管。完善全市起重机械基础数据，加强作业人员管理，确保建设施工安全。

牵头单位：市建设局。

（六）城市安全领域攻坚战。强化燃气行业综合监管平台和液化气气瓶信息化平台建设，深化开展城镇燃气、市政基础设施等重点行业领域的安全监控和信息化管理。加强燃气场站安全管理和多部门联合执法，规范瓶装液化气配送。抓好市政基础设施运行安全源头控制和提前介入能力建设，统一组织供水、供气、电梯、市政设施、园林、环卫以及道路、桥梁、地下管网等方面安全运行管理。

牵头单位：市综合行政执法局（市城市管理局）；配合单位：市市场监管局等。

（七）城乡危旧房领域攻坚战。深化危旧房排查治理，开展城镇房屋安全鉴定和治理改造工作，采取“腾、拆、修、控”等措施，全面完成城镇危房改造任务。继续开展农村危房改造工作，加强对农村困难家庭危房、腾空防控危房和新增危房的改造，发现一户改造一户。落实危旧房拆除过程中各项安全生产防范措施，明确拆除工程施工安全职责并落实到人，严格按照拆除程序进行施工。

牵头单位：市建设局；配合单位：市自然资源和规划局、市综合行政执法局（市城市管理局）等。

四、实施步骤

综合整治行动分三个阶段进行：

（一）动员部署阶段（3月15日起至3月31日）。各地、各单位结合实际，研究制定各领域攻坚战工作方案，明确职责，细化措施，认真开展攻坚战动员部署，广泛宣传，营造良好氛围。

（二）排查整治阶段（4月1日至11月30日）。督促各类生产经营单位全面开展安全生产隐患自查自报自纠，不留死角，不留盲区。针对存在的问题和薄弱环节，制订整改计划，落实整改责任、措施、资金、预案、人员，强化闭环管理。各地、各有关单位组织开展对本地、本行业领域安全检查，对生产经营单位自查自改工作进行指导和监督检查，及时协调解决存在的突出问题。

（三）巩固提高阶段（12月1日至12月20日）。各地、各单位总结各项攻坚战成效，提取工作经验，完善安全生产工作制度，建立长效管理措施。

五、工作要求

（一）加强领导，精心部署。市政府成立由张晓强市长为组长，蔡永波、经希军、赵海滨、郑敏强、伍建利副市长为副组长，市级有关部门领导为成员的攻坚战综合整治行动领导小组，统筹安排部署攻坚战工作，领导小组办公室设在市安委办。各县（市、区）政府、各有关单位要成立攻坚战综合整治行动领导小组，结合本地、本行业（领域）实际情况，制订具体实施方案，做好动员部署，切实做到动员部署到企业，责任落实到基层，监督检查到岗位。

（二）严格督查，确保闭环。各地、各有关单位要以对隐患和问题“零容忍”的态度，严肃履职，严谨排查，严格治理。要建立安全隐患排查、上报、整改、销号全过程管理台账，督查检查、整改、复查都要有检查记录及相关文书，并录入安全隐患排查治理信息平台，确保闭环管理。要成立行政执法人员和专门技术人员组成的检查组，开展横向到边、纵向到底的拉网式、地毯式排查，督促、指导各类企业检查、整改重点环节、重点部位存在的安全隐患。

（三）广泛宣传，营造氛围。各地、各有关部门（单位）要及时总结经验，提炼亮点，创新举措，强化宣传，不断提高整体工作水平。要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，加大对安全生产攻坚战的宣传力度，教育引导各生产经营单位和广大职工增强做好安全生产工作的主动性和自觉性。要充分发挥舆论监督和群众监督的作用，调动社会力量共同关注安全生产，鼓励广大职工和人民群众积极举报弄虚作假行为，形成良好的安全生产氛围。对攻坚战工作不认真、走过场，或者督查不力的单位和部门，要予以公开曝光。

（四）建立机制，报送信息。建立安全生产攻坚战统计分析机制，及时掌握各地、各行业领域开展安全生产攻坚战综合整治行动工作情况，为市安委会决策提供依据。各地、市级各牵头部门每月底前填报《台州市安全生产攻坚战工作情况统计表》（附件1），报送阶段性工作小结，每季度集中分析存在问题、总结工作经验、提出落实措施。活动结束后，于12月15日前将攻坚战综合整治行动工作总结报送市安委办。

请各地、市级各牵头部门于3月31日前将本地、本行业领域安全生产攻坚战综合整治行动实施方案、联络员名单（1名处、科室负责人和1名经办人，附件2）报送市安委办。联系人：王露，联系电话：88510965，邮箱：tzajzhc@163.com。

附件：1、台州市安全生产攻坚战情况统计表

2、台州市安全生产攻坚战联络员名单

附件1

台州市安全生产攻坚战情况统计表

填报单位（章）:                                                                   2019年   月至   月（累计数）

| 行业领域 | 组织督导检查组 | 组织检查人员 | 督查单位数 | 排查治理隐患 | 责令限期 整改 | 行政罚款 | 停产停业 整顿 | 关闭 （含吊销证照） | 行政拘留 和移送追究 刑事责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 隐患数 | 已经 整改数 | 整改率 |  |  |  |  |  |
|  | （个） | （人次） | （家） | (项) | (项) | （%） | （家） | （家） | （家） | （家） | （人） |
| 1.消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.道路交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.渔业船舶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.建筑施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.城市安全 | 城镇燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.城乡危旧房 |  |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：                   填表人（签字）：              联系电话：                 填报日期： 2019年  月  日

注：本表每月底前报市安委办。

附件2

台州市安全生产攻坚战联络员名单

填报单位（章）:

| 姓 名 | 所在处（科）室 | 职 务 | 办公室电话 | 手机号码 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |